## 缺陷报告
项目名称： | 软件特性测试
任务名称： | openEuler 22.03_LTS RISC-V版本Firefox特性测试
任务编号 | 缺陷编号 | 用例编号 | 缺陷名称 | 缺陷描述 | 严重程序 | 优先级 | 问题类型 | 前置条件 | 环境配置 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 其他说明 | 提交人员 | 提交时间 | 附件
| TB00001 | TC00001 | B站无法放视频 | B站的新版播放器无法正确放视频 |  | 中 | 功能性 | N/A | RISC-V 64 CPU核数：8 内存：8G 硬盘容量：10.7G-16G QEMU虚拟机 | 启动 FireFox 并在最大化模式下运行，打开测试用例 | N/A | 正常播放视频 | 无法播放视频，提示Possible reasons: hardware acceleration has been crashed or non-standard browser is employed | N/A | 熊家辉 | 2022-08-04T20:19+9 | Video-1.webm pic-1.png
| TB00002 | TC00002 | V8 基准套件运行缓慢 | riscv的V8 基准套件运行缓慢 |  | 中 | 性能效率 | N/A | RISC-V 64 CPU核数：8 内存：8G 硬盘容量：10.7G-17G QEMU虚拟机 | 启动 FireFox ，打开测试用例 | N/A | 分数比较 | 实体机分数9.17k，Vbox虚拟机（Ubuntu 22.04 LTS）8.28k，qemu 39分。该成绩足以怀疑 V8 引擎在 RISCV64 上的实现有所问题（或者没有优化） | 由于没有对照的qemu的x86环境，该测试结论将不可信。 | 熊家辉 | 2022-08-05T18:20+8 | Pic-4.png
| TB00003 | TC00003 | 快捷方式编辑选项位置错位 | 快捷方式选项下拉菜单位置错位 |  | 低 | 易用性 | N/A | RISC-V 64 CPU核数：8 内存：8G 硬盘容量：10.7G-18G QEMU虚拟机 | 启动 FireFox ，运行指定的操作。将一行调整为两行 |  | 下拉菜单在（条目下方 | 在屏幕左上角 |  | 熊家辉 | 2022-08-05T18:20+9 | Video-8.webm
| TB00004 | TC00004 | 无法保存网页 | 保存的网页打不开 |  | 中 | 功能性 | N/A | RISC-V 64 CPU核数：8 内存：8G 硬盘容量：10.7G-19G QEMU虚拟机 | 保存网页 |  | 能够打开网页，显示正常 | 完全无法打开 |  | 熊家辉 |  | Video-18.webm
| TB00005 | TC00005 | 部分语言是乱码 | 更改语言处部分语言是方块 |  | 中 | 功能性 | N/A | RISC-V 64 CPU核数：8 内存：8G 硬盘容量：10.7G-20G QEMU虚拟机 | 启动 FireFox ，运行指定的操作，将 English(US) 修改为简体中文。 |  | 正常显示各国语言 | 方块 |  | 熊家辉 |  | Video-17.webm
| TB00006 | TC00006 | Firefox 小工具截图无法工作 | 截图崩溃 |  | 中 | 可靠性 | N/A | RISC-V 64 CPU核数：8 内存：8G 硬盘容量：10.7G-21G QEMU虚拟机 | 点击截图小工具并保存部分页码和全部页面并下载，用Firefox打开 |  | 截图成功 | 崩溃 |  | 熊家辉 |  | Video-22.webm
| TB00007 | TC00007 |  |  |  | 中 | [8 empty] | 熊家辉
| TB00008 | TC00008 |  |  |  | 中 | [8 empty] | 熊家辉
| TB00009 | TC00009 |  |  |  | 中 | [8 empty] | 熊家辉
| TB00010 | TC00010 |  |  |  | 中 | [8 empty] | 熊家辉
| TB00011 | TC00011 | [12 empty] | 熊家辉
| TB00012 | TC00012 | [12 empty] | 熊家辉
| TB00013 | TC00013 | [12 empty] | 熊家辉
| TB00014 | TC00014 | [12 empty] | 熊家辉
| TB00015 | TC00015 | [12 empty] | 熊家辉